Planejamento da SPRINT 1 - Sprint Backlog

1: Casos de uso derivados das histórias de usuário mais importantes:

Histórias:

- Como usuário, quero realizar login no sistema, para acessar minhas reservas e funcionalidades disponíveis.

- Como usuário, quero visualizar o meu perfil e papel no sistema, para saber minhas permissões.

- Como usuário, quero consultar as salas e laboratórios disponíveis, para escolher o espaço ideal.

- Como usuário, quero visualizar os detalhes de um espaço, para verificar capacidade, localização e observações.

- Como usuário autenticado, quero consultar a disponibilidade de um espaço em uma data, para saber os horários livres.

- Como usuário autenticado, quero criar uma reserva de sala ou laboratório, para garantir o espaço para minha atividade.

Casos de uso:

- Atores: Usuário — Objetivo: Realizar Login

- Atores: Usuário autenticado — Objetivo: Visualizar Perfil e Papel

- Atores: Usuário — Objetivo: Consultar Salas e Laboratórios

- Atores: Usuário — Objetivo: Visualizar Detalhes do Espaço

- Atores: Usuário autenticado — Objetivo: Consultar Disponibilidade de Espaço

- Atores: Usuário autenticado — Objetivo: Criar Reserva

2: Diagrama dos Casos de Uso:

3: Calcular os PUCs (Casos de Uso mais relevantes).

Caso de Uso 1:

Atores: Usuário / Objetivo: Realizar Login

- PNA (8 Pontos)

- Tipos de Interação: Complexa (3)

- Regras de Negócio: Média (2)

  - Credenciais inválidas exibem mensagem de erro.

  - Usuário não cadastrado não pode acessar o sistema.

- Número de Entidades Manipuladas: Média (2)

  - Usuário

  - Sessão

- CRUD: Simples (1)

  - Read

Caso de Uso 2:

Atores: Usuário autenticado / Objetivo: Visualizar Perfil e Papel

- PNA (6 Pontos)

- Tipos de Interação: Complexa (3)

- Regras de Negócio: Simples (1)

  - Falha ao carregar dados exibe mensagem de erro.

- Número de Entidades Manipuladas: Simples (1)

  - Usuário

- CRUD: Simples (1)

  - Read

Caso de Uso 3:

Atores: Usuário / Objetivo: Consultar Salas e Laboratórios

- PNA (6 Pontos)

- Tipos de Interação: Complexa (3)

- Regras de Negócio: Simples (1)

  - Nenhum espaço cadastrado exibe lista vazia.

- Número de Entidades Manipuladas: Simples (1)

  - Espaço

- CRUD: Simples (1)

  - Read

Caso de Uso 4:

Atores: Usuário / Objetivo: Visualizar Detalhes do Espaço

- PNA (6 Pontos)

- Tipos de Interação: Complexa (3)

- Regras de Negócio: Simples (1)

  - Espaço não encontrado exibe mensagem de erro.

- Número de Entidades Manipuladas: Simples (1)

  - Espaço

- CRUD: Simples (1)

  - Read

Caso de Uso 5:

Atores: Usuário autenticado / Objetivo: Consultar Disponibilidade de Espaço

- PNA (8 Pontos)

- Tipos de Interação: Complexa (3)

- Regras de Negócio: Média (2)

  - Espaço inexistente retorna erro.

  - Falha na consulta exibe mensagem de erro.

- Número de Entidades Manipuladas: Média (2)

  - Espaço

  - Reserva

- CRUD: Simples (1)

  - Read

Caso de Uso 6:

Atores: Usuário autenticado / Objetivo: Criar Reserva

- PNA (9 Pontos)

- Tipos de Interação: Complexa (3)

- Regras de Negócio: Média (2)

  - Conflito de horário impede a criação da reserva.

  - Usuário sem permissão não pode reservar.

- Número de Entidades Manipuladas: Média (2)

  - Reserva

  - Espaço

- CRUD: Média (2)

  - Create

Calcular o fator de ajuste levando em consideração as dimensões ambientais:

(DA = 23 → C = 1)

Estimar os Pontos Ajustados:

(PA) = PNA (43) × C (1) = 43

Calcular os Pontos por Casos de Uso (PUC):

(PA × DA) / 36 = (43 × 23) / 36 = 27,47

4. Calcular esforço total (PUC × 8h).

PUC total = 27,47 × 8 = 219,72 horas

5. Calcular custo (219,72 × R$80,00) = R$17.577,60

6. Casos de Uso (Sprint 1):

Capacidade da equipe: 4 integrantes × 80h × 0,7 = 224 horas → 28 PUC

- UC-1: Realizar Login

- UC-2: Visualizar Perfil e Papel

- UC-3: Consultar Salas e Laboratórios

- UC-4: Visualizar Detalhes do Espaço

- UC-5: Consultar Disponibilidade de Espaço

- UC-6: Criar Reserva

Total Sprint 1: 27,47 PUC (dentro da capacidade máxima de 28 PUC)